## Jenków
Załącznik nr 1
Lp. | Etap / Stage | Ilość tygodni / week number | 2025.11 |  |  |  | 2025.12 |  |  |  |  | 2026.01 |  |  |  |  | 2026.02 |  |  |  |  | 2026.03 |  |  |  | 2026.04 |  |  |  |  | 2026.05 |  |  |  | 2026.06 |  |  |  | 2026.07 |  |  |  |  | 2026.08 |  |  |  | 2026.09 |  |  |  | 2026.10 |  |  |  |  | 2026.11 |  |  |  | 2026.12 |  |  |  | 2027.01 |  |  |  |  | 2027.02 |  |  |  | 2027.03 |  |  |  | 2027.04 |  |  |  |  | 2027.05 |  |  |  | 2027.06 |  |  |  | 2027.07 |  |  |  | 2027.08 |  |  |  | 2027.09 |  |  |  | 2027.010
|  |  | Listopad |  |  |  | Grudzień |  |  |  |  | Styczeń |  |  |  |  | Luty |  |  |  |  | Marzec |  |  |  | Kwiecień |  |  |  |  | Maj |  |  |  | Czerwiec |  |  |  | Lipiec |  |  |  |  | Sierpień |  |  |  | Wrzesień |  |  |  | Październik |  |  |  |  | Listopad |  |  |  | Grudzień |  |  |  | Styczeń |  |  |  |  | Luty |  |  |  | Marzec |  |  |  | Kwiecień |  |  |  |  | Maj |  |  |  | Czerwiec |  |  |  | Lipiec |  |  |  | Sierpień |  |  |  | Wrzesień |  |  |  | Październik
|  |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 31 | 32 | 33 | 34 | 31 | 32 | 33 | 34
Ogólne/ General
Podpisanie umowy/ Contract Signning
1 | Wybór wykonawcy / Notice of Award / Notice to proceed | 1 | bar: Listopad 48
2 | Podpisanie umowy/ Contract Signning | 1 | bar: Luty 7
3 | Przekazanie niezbędnych danych do analizy zwarciowej i kompensacyjnej (dane transformarora w WTG, statcom, charakterystyka P/Q, nastawy zabezpieczeń, schematy szaf ECC/DMC) - zakres Inwestora/ dostawca turbin / Provision of the necessary data for the short-circuit and compensation analysis (transformer data in WTG, statcom, P/Q characteristics, protection settings, ECC/DMC cabinet schematics) - Employer / WTG's supplier scope) | bar: Luty 8
Prace projektowe/ Designing
1 | LNTP projektowanie | 1 | bar: Luty 8
2 | Projekt wykonawczy fundamentów / Executive design of WTG foundations | 15 | bar: Luty 9 to Maj 23
3 | Projekt wykonawczy dróg i placów / Executive design of roads and platforms | 15 | bar: Luty 9 to Maj 23
4 | Projekt wykonawczy linii SN / Executive design | 24 | bar: Luty 9 to Lipiec 32
5 | Projekt wykonawczy GPO, Linia WN (bez uzgodnienia z DSO) / Execution design HV substation, HV Cable line (not yet approved by DSO) | 24 | bar: Luty 9 to Lipiec 32
6 | Projekt budowlany zamienny GPO, Linia WN / Replacement building design GPO, HV cable line | 25 | bar: Luty 9 to Sierpień 33
7 | Wydanie pozwolenia / Issuance of permit | 8 | bar: Sierpień 34 to Październik 41
Zamówienia/ Orders
1 | NPT1 zamówienia | 1 | bar: Luty 8
2 | Zamówienie transformatora mocy/ Ordering of power transformer | 4 | bar: Luty 9 to Marzec 12
3 | Zamówienie wyłącznika WN/ Ordering of HV circuit breaker | 4 | bar: Luty 9 to Marzec 12
4 | Zamówienie aparatury WN / Ordering of HV equipment | 6 | bar: Luty 9 to Marzec 14
5 | Zamówienie kabli WN / Order of HV cables | 4 | bar: Luty 10 to Marzec 13
FW JENKÓW
Roboty budowlane (teren budowy i drogi)/ Civil Works (Site Compound & Roads)
1 | Przekazanie Placu Budowy / Handover of Construction Site | 1 | bar: Luty 10
2 | Przygotowanie zaplecza budowy / Preparatory Site Compound Works | 2 | bar: Czerwiec 26 to Czerwiec 27
3 | Drogi i platformy - montaż (bez finalnego wykończenia) / Roads and platforms - assembly (without final fitout) | 19 | bar: Lipiec 31 to Listopad 49
Roboty budowlane (fundamenty WTG)/ Civil Works (WTG Foundations)
1 | Wykopy pod fundamenty / Excavation Works | 7 | bar: Sierpień 34 to Wrzesień 40
2 | Dostawa klatek kotwiących / Delivery of Anchor Cage | 2 | bar: Sierpień 36 to Wrzesień 37
3 | Chudy beton i instalacja klatek kotwiących / Lean concrete layer and installing of AnchorCage | 10 | bar: Sierpień 36 to Październik 45
4 | Prace betoniarskie / Concrete Works | 11 | bar: Wrzesień 39 to Listopad 49
5 | Prace ziemne - zasypki / Backfill works& compactation | 14 | bar: Wrzesień 37 to Grudzień 50
6 | WTG fundament z 28 dniami dojrzewania betonu / WTG foundations with 28 days of concrete curing | 5 | bar: Grudzień 50 to Styczeń 1
7 | Transport elementów turbin / Transport of turbine components | 2 | bar: Styczeń 3 to Styczeń 4
8 | Montażu mechaniczny turbin / Mechanical assembly of turbines | 7 | bar: Styczeń 5 to Marzec 11
Linie kablowe SN/ MV cable lines
1 | Zamówienie kabli SN / Order of MV cables | 1 | bar: Kwiecień 19
2 | Dostawa kabli SN / Delivery of MV cables | 6 | bar: Wrzesień 40 to Październik 45
3 | Wykonanie 25% linii kablowych SN / Execution of 25% MV cable lines | 4 | bar: Październik 44 to Listopad 47
4 | Wykonanie 50% linii kablowych SN / Execution of 50% MV cable lines | 4 | bar: Listopad 48 to Grudzień 51
5 | Wykonanie 75% linii kablowych SN / Execution of 75% MV cable lines | 4 | bar: Grudzień 52 to Styczeń 2
6 | Wykonanie 100% linii kablowych SN / Execution of 100% MV cable lines | 4 | bar: Styczeń 3 to Luty 6
7 | Montaż osprzętu linii SN (mufy, głowice) / Installation of MV line accessories (couplers, heads) | 5 | bar: Luty 7 to Marzec 11
8 | Pomiary linii SN / Measurements of MV lines | 1 | bar: Marzec 12
9 | SOT w turbinach / SOT on the turbines | 0 | bar: Lipiec 30 to Październik 34
GPO Jenków / Linia kablowa WN
Prace na GPO / Works on HV substation
1 | NTP2 realizacja | 1 | bar: Luty 8
2 | Wykonanie niwelacji terenu / Execution of land leveling | 4 | bar: Sierpień 33 to Sierpień 36
3 | Wykonanie drogi dojazdowej / Execution of access road | 3 | bar: Lipiec 30 to Lipiec 32
4 | Wykonanie dróg wewnętrznych / Execution of internal roads | 4 | bar: Marzec 10 to Marzec 13
5 | Budowa instalacji sanitarnej / Building the sanitary instalation | 9 | bar: Grudzień 52 to Luty 7
6 | Budowa budynku stacyjnego / Building of the substation | 16 | bar: Sierpień 36 to Grudzień 51
7 | Budowa fundamentu transformatora / Building of the power transformer foundation | 10 | bar: Sierpień 36 to Październik 45
8 | Dostawa i montaż fundamentów / Delivery and installation of foundations | 10 | bar: Sierpień 36 to Październik 45
9 | Dostawa i montaż konstrukcji stalowych / Delivery and assembly of steel structures | 4 | bar: Październik 42 to Październik 45
10 | Dostawa transformatora mocy | 2 | bar: Styczeń 2 to Styczeń 3
11 | Dostarczenie aparatury WN / Delivery of HV equipment | 21 | bar: Listopad 46 to Marzec 13
12 | Zamówienie aparatury SN / Ordering of MV equipment | 2 | bar: Kwiecień 18 to Kwiecień 19
13 | Dostarczenie aparatury SN / Delivery of MV equipment | 12 | bar: Październik 42 to Grudzień 53
14 | Zamówienie rozdzielnicy SN / Ordering of MV switchgear | 2 | bar: Kwiecień 18 to Kwiecień 19
15 | Dostarczenie rozdzielnicy SN / Delivery of MV switchgear | 1 | bar: Grudzień 53
16 | Montaż rozdzielnicy SN i podłączenie / Assembly of MV switchgear and connecting | 3 | bar: Październik 45 to Listopad 47
17 | Montaż szaf zabezpieczeń i potrzeb własnych/ of HV protection cabinets and own needs cabinets | 4 | bar: Grudzień 50 to Grudzień 53
18 | Montaż transformatora mocy/ Installation of power transformer | 2 | bar: Styczeń 3 to Styczeń 4
19 | Montaż obwodów pierwotnych / Installation of primary circuits | 19 | bar: Listopad 48 to Marzec 13
20 | Montaż obwodów wtórnych / Assembly of secondary circuits | 22 | bar: Listopad 48 to Kwiecień 16
21 | Dostawa i montaż i uruchomienie systemu SCADA / Delivery and installation and commissioning of SCADA system | 16 | bar: Styczeń 2 to Kwiecień 17
22 | Instalacja i podłączenie systemu ECC (CWE + SCADA) w GPO farmy wiatrowej. Łącze internetowe. Okablowanie światłowodowe / Installation and connection of ECC (CWE + SCADA) at the Wind Farm Substation / Substation of interconnection provider. Internet connection. F/O Cabling | bar: Luty 6 to Luty 7
23 | Uruchomienia i testy / Commissioning | 11 | bar: Luty 8 to Kwiecień 18
24 | Gotowość do energetyzacji / Readiness for energization | 0 | bar: Maj 19
Prace na Linii 110 kV / Works on HV cable line
1 | Dostawa kabli WN / Delivery of HV cables | 6 | bar: Wrzesień 40 to Październik 45
2 | Wykonanie linii kablowych WN / Execution of HV cable lines | 20 | bar: Październik 43 to Luty 9
3 | Pomiary pomontażowe linii WN / Measurements of HV lines | 4 | bar: Marzec 10 to Marzec 13
1 | Złożenie wniosku EON / Submission of EON application | 1 | bar: Maj 19
2 | Akceptacja dokumentów EON przez Operatora / Acceptance of EON documents by the Operator | 1 | bar: Maj 20 to Maj 21
3 | Uzyskanie pozwolenia EON / Obtaining an EON permit | 0 | bar: Maj 22
4 | Energetyzacja / Energisation | 0 | bar: Czerwiec 23 to Czerwiec 24
5 | ION - Przekazanie wykonawcy niezbędnych dokumentów w zakresie turbin (zakres Inwestora / dostawca turbin Nordex) / ION - Providing the contractor necessary documents of wind turbines (Employer / WTG's supplier scope) | bar: Kwiecień 17
6 | Złożenie wniosku ION / Submission of ION application | 0 | bar: Czerwiec 24
7 | Akceptacja dokumentów ION przez Operatora / Acceptance of ION documents by the Operator | 0 | bar: Czerwiec 24 to Lipiec 27
8 | Uzyskanie pozwolenia ION / Obtaining an ION permit | 0 | bar: Lipiec 27
9 | Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie / Obtaining of Use Permit | 0 | bar: Sierpień 31 to Październik 34
[5 empty] | 1 | Zakres Inwestora (wymgane daty) / investor scope (equired dates)
[5 empty] | 1 | termin możliwy do dotrzymania tylko w przypadku akceptacji dokumentacji przez operatora / deadline only reachable if DSO will accept the documentation
Note on AW32: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Rekomendujemy przyspieszenie dostawy klatek kotwiących