## HRF PV Wierzbica_AJ
Załącznik nr 1 Harmonogram realizacji
lp. | Nazwa zadania | Data
1 | Ogólne
2 | Zawarcie umowy / LNTP - polecenie rozpoczęcia prac projektowych | 2026-04-30
3 | Dostarczenie GNW umowy i polisy ubezpieczeniowej | 2026-05-30
4 | Projekt budowlany zamienny / wykonawczy - PV | 2026-07-31
5 | Projekt budowlany zamienny / wykonawczy - GPO | 2026-10-31
6 | Projekt budowlany zamienny / wykonawczy - LK WN | 2026-10-31
7 | NTP 1 - polecenie zamówienia kluczowych urządzeń | 2026-04-30
8 | Zamówienie głównych materiałów zgodnie z NTP1 | 2026-05-04
9 | NTP 2 - polecenie rozpoczęcia robót budowlanych | 2026-06-01
10 | Mobilizacja na miejscu / wykonanie zaplecza budowy (media + internet + woda) | 2026-06-30
11 | Farma PV
12 | Wycinka drzew | 2026-11-30
13 | Wyrównanie i uporządkowanie terenu, przebudowa kolizji PV z instalacją wodociągową, demontaż wieży na terenie Lafarge | 2027-01-30
14 | Ogrodzenie zakończenie wszystkich prac (100 % słupków i siatki), montaż bram | 2027-04-28
15 | Roboty drogowe - wykonanie 100% zaprojektowanych dróg, warstwa wykończeniowa | 2027-07-31
16 | Dostawa konstrukcji wsporczej i kafarowanie 40/80 MWp | 2026-09-30
17 | Dostawa konstrukcji wsporczej i kafarowanie (montaż) 80/80 MWp | 2027-02-28
18 | Dostawa modułów 40/80 MWp | 2026-10-30
19 | Dostawa modułów 80/80 MWp | 2027-01-31
20 | Montaż modułów, protokół odbioru konstrukcji z producentem 40/80 MWp | 2026-12-31
21 | Montaż modułów, protokół odbioru konstrukcji z producentem 80/80 MWp | 2027-04-30
22 | Dostawa i montaż inwerterów stringowych oraz okablowania AC i DC 40/80 MWp | 2027-02-28
23 | Dostawa i montaż inwerterów stringowych oraz okablowania AC i DC 80/80 MWp | 2027-05-20
24 | Dostawa i posadowienie stacji trafo SN/nn (40 z 80 MW) | 2027-01-31
25 | Dostawa i posadowienie stacji trafo SN/nn (80 z 80 MW) | 2027-02-28
26 | Dostawa i uruchomienie SOT PV | 2027-04-30
27 | Dostawa systemu kablowego SN | 2026-09-30
28 | Budowa linii kablowych SN wraz z pomiarami pomontażowymi | 2027-04-15
29 | GPO
30 | Stan surowy budynku | 2027-02-28
31 | Stanowiska, fundamenty i konstrukcje wsporcze | 2026-12-31
32 | Dostawa i montaż głównych urządzeń - wyłącznik, odłączniki, przekładniki WN (BKR-jeśli konieczne) | 2027-03-30
33 | Roboty drogowe, budynek stacyjny wykończony | 2027-05-31
34 | Dostawa i montaż transformatora mocy WN/SN | 2027-04-30
35 | Dostawa i montaż rozdzielnicy SN | 2027-04-30
36 | Prace montażowe - obwody pierwotne, wtórne szaf i zabezpieczeń rozdzielni | 2027-03-30
37 | Telemechanika, systemy SCADA PV oraz SCADA GPO | 2027-04-30
38 | Telekomunikacja i SOT | 2027-04-30
39 | Budowa LK WN
40 | Dostawa systemu kablowego WN | 2027-02-28
41 | Budowa linii kablowej WN z światłowodem | 2027-03-30
42 | Pomiar linii kablowej WN | 2027-04-30
43 | Prace uruchomieniowe
44 | Złożenie wniosku EON | 2027-05-31
45 | Energetyzacja | 2027-07-14
46 | Uzyskanie ION | 2027-07-31
47 | Wyprodukowanie pierwszej kWh | 2027-08-14
48 | Pozwolenie na użytkowanie na wszystkie PnB | 2027-08-30
49 | Bezusterkowy odbiór końcowy | 2027-09-30